花蓮縣壽豐國小(含幼兒園)108年度國家防災日

地震避難掩護演練實施計畫

- 依據：

一、配合國家防災日辦理。

二、依教育部108年6月25日召開「108年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫研商會議決議」辦理。

三、教育部108年6月28日臺教資(六)字第1080094409號函「108年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理。

四、花蓮縣政府「108年度國家防災日高級中等以下學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫」辦理。

五、災害防救法、教育部各級學校校園災害管理要點及教育部補助辦理校園安全及防災教育宣導活動實施要點辦理。

貳、目的：

一、配合行政院於「國家防災日」模擬大規模地震發生時，啟動「全國學生地震演習」，辦理一分鐘所有參與者完成地震避難掩護演練動作(熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟）為主軸，規劃辦理地震避難掩護演練研習活動，以檢驗全校師生（含幼兒園）對於地震災害應變處理能力，俾利做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

二、針對地震避難掩護演練時間流程及應作為事項進行示範說明，並融入地震防災相關專業課程，研擬校園師生地震避難掩護演練計畫，進而辦理推演、預演及正式演練等相關工作。

三、藉模擬實作強化各級學校及幼兒園師生災害防救、自救救人與應變能力，養成學生及幼童在地震發生時有正確的本能反應，如何在地震發生時保護自己，以做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位

ㄧ、指導單位：花蓮縣政府

二、主辦：花蓮縣壽豐國小(含幼兒園)

肆、實施時間

108年9月20日(星期五) 上午9時21分進行正式演練，實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據106年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項）。

伍、演練重點

實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及注意事項辦理）。

陸、預演時間

第一次預演日期：108年9月10日

第二次預演日期：108年9月17日

柒、實施步驟

一、完成計畫擬定

1、於108年8月30日前(星期五)，依據各主管教育行政機關實施計畫規定，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，並於教育處雲端系統資料填報區填報相關資料，幼兒園則於本縣幼教資源網填報。

2、於108年10月20日前，至內政部消防防災館臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)完成註冊並將演練成果上傳，擴大全民參與成效。

二、設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作，並訂定地震避難逃生路線圖；同時，申請參加防災校園建置計畫，並幫老師購買頭盔安全帽。

三、辦理校內說明宣導與強震即時警報系統測試活動

1、開學前對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及注意事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、開學前針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與演練活動。

4、於108年9月12日(星期四) 上午9時21分，配合交通部中央氣象局統一時間發布模擬地震狀況訊息，完成1次強震即時警報軟體全面測試作業(不操作實兵演練)，有關細部規定另行通知。

5、於108年8月底開學後，將本計畫附件「108年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練流程及注意事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」，公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

6、108學年度開學兩週內（108年8月底開學後至正式演練前）辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校網頁，供師生參考利用；以利後續進行學生無預警、無腳本演練、校長與老師與學生共同討論防災教育。

四、避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於108年8月底開學後至正式演練前，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。

2、應將上述各項活動內容拍照及錄影留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

五、預計演練（預演及演練）宣導說明日期：

1、預演說明

- 對校內教職員日期：108年9月4日

- 對班級示範演練日期：108年9月10日

2、演練說明

- 對校內教職員日期：108年9月4日

- 對班級示範演練日期：108年9月10日

捌、校園設施及器材之檢視與整備

本校預計於108年8月30日前，依計畫先期完成演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作，並將本計畫「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」，公告於學校及班級公布欄加強宣導。

玖、正式演練階段

一、地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統及喊話器發布（配合強震即時警報軟體發布地震訊息）。

二、全校師生（含幼兒園）立即實施1分鐘就地避難掩護動作(趴下、掩護、穩住3個要領），並進行拍照及錄影留存。

三、1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

四、事前安排相關工作人員錄製正式演練實況3至5分鐘，俾利資料彙整。

五、得邀請媒體、社區人士、民間團體與學生家長共同參與。

六、於正式演練結束後3天內於教育處防災往資料填報區填報相關參演人數，並於108年10月20日(星期日)前至內政部消防防災館臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)上傳演練實況照片 (請以校名為檔案名稱)以利經驗分享。

七、召開後續檢討會議時，可邀防災輔導團共同參與指導。

拾、地震災害防救應變組織架構圖︰

拾壹、成立地震災害防救應變組織（含：任務分組、工作及人員）

花蓮縣壽豐國小地震災害防救應變組織表

| 組別 | 職務 | 姓名 | 聯絡電話 | 原屬單位 | 代理人 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮官 | 陳仙萱 | 0933996162 | 校長 | 王忠舉 | 0933993880 |
| 副指揮官 | 王忠舉 | 0933993880 | 教導主任 | 林仁傑 | 0913581231 |
| 通報組 | 組長 | 陳玉如 | 0921146177 | 訓導組長 | 楊宗憲 | 0920024393 |
| 避難引導組 | 組員 | 陳金鐘 | 0963338180 | 導師 | 王玉蘭 | 0912677675 |
|  |  | 王玉蘭 | 0912677675 | 導師 | 劉文夷 | 0982358746 |
|  |  | 劉文夷 | 0982358746 | 導師 | 王麗雪 | 0937167143 |
|  |  | 王麗雪 | 0937167143 | 導師 | 梅皓昀 | 0958125656 |
|  |  | 梅皓昀 | 0958125656 | 導師 | 曾瀞寬 | 0966720478 |
|  |  | 曾瀞寬 | 0966720478 | 導師 | 陳金鐘 | 0963338180 |
|  |  | 連秀敏 | 0928081380 | 導師 | 徐靜慈 | 0912226911 |
| 搶救組 | 組長 | 林仁傑 | 0913581231 | 總務主任 | 鄭又睿 | 0920117391 |
|  | 組員 | 鄭又睿 | 0920117391 | 導師 | 林仁傑 | 0913581231 |
|  |  | 高鈺惠 | 0926489681 | 科任老師 | 游凱婷 | 0925673127 |
|  |  | 楊惠貞 | 0933486734 | 校護 | 高敏慈 | 0933932755 |

花蓮縣壽豐國小地震災害防救應變任務分配

| 任務分組 | 任務工作(含災前調查、準備) |
| --- | --- |
| 指揮官 | 災前資源準備: 平時督導、協調各組整備能力。 災時任務工作: 災時指揮、督導、協調各組所有運作。 |
| 副指揮官 (兼發言人) | 災時任務工作: 1.統一對外發言。 2.對外通報「核子事故地方災害應變中心」有關全校師生疏散情況，包含目前處置狀況已疏散人數、收容地點、災情及待援助等相關事宜。 |
| 通報組 | 災前資源準備: 1.災前建立支援機構之通訊錄，並於災時得以第一時間請求所需支援。 2. 通訊系統定期操作使用。 災時任務工作: 1.蒐集、評估、傳播及使用有關災害與資源狀況發展的資訊，並通報指揮官。 2.通報縣市教育主管機關及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心疏散地點及疏散人數、災情等狀況。 3.維護通訊系統暢通。 4.收到掩蔽通知:廣播通知全校，所有室內關閉門窗。 5.收到疏散通知:廣播通知全校，請關閉所有電源及瓦斯後疏散。 6.通知家長有關學生安置等訊息。 |
| 避難引導組 | 災前資源準備: 1.規劃疏散路線，並分配責任區，擬定核災緊急疏散防災地圖(疏散路線和集合地點)。 2.確認收容站之聯絡窗口 3.掌握全校師生名單。 4.維護學校教室環境安全及門窗完整。 5.向全校師生加強宣導地震防護常識。 6.告知親人若於政府宣布疏散時，亦會被安置於收容站，不必擔心。 災時任務工作: 1.收到掩蔽通知:引導在戶外活動之教職員生，儘速進入選定最近距離的避難點或教室(混凝土建築物)掩蔽並協助行動不便之師生疏散。 2.負責清點於設置的避難點(最近距離的避難點或教室)之全校師生人數。 3.收到疏散通知:協助全校師生搭乘政府的專車至收容站。 4.強制疏散不願避難之學校教職員生。 災後任務工作: 1.聯絡相關單位進行地震災後防護。 |
| 搶救組 安全防護組 緊急救護組 | 災前資源準備: 1.定期安排搶救訓練 2.整備能力的訓練。 3.定期安排救護訓練及急救常識宣導。 災時任務工作: 1.受災師生之搶救及搜救。 2.清除障礙物協助逃生。 3.如發生火災，使用滅火器、消防栓進行初期滅火。 4.基本急救、重傷患就醫護送。 5.緊急處理受傷者及登記其姓名、班級，建立傷患名冊。 6.心理諮商、提供紓解壓力方法。 7.依情況支援避難引導組。 |

拾貳、社區資源運用

邀請民間團體、社區人士及學生家長共同參與。

拾参、預期成效

演練流程順暢，師生就地避難動作要領正確，學校能於正式演練時進行實況錄影，提供督考單位評核及邀請學生家長共同參與。

拾貳、本計畫呈校長核示後公布實施。

承辦：                      主任：                     校長：

一、花蓮縣壽豐國小(含幼兒園)108年度國家防災日地震避難掩護演練實施計畫實施細項

| 花蓮縣壽豐國小(含幼兒園) 108年度國家防災日地震避難掩護演練實施計畫實施細項 演練流程及應作為事項（9月20日） |
| --- |
| 演練階段劃分 | 校園師生應有作為 | 注意事項 |
| 地震發生前 | 1.熟悉演練流程及相關應變作為。 2.依表定課程正常上課。 | 1.針對演練程序及避難掩護動作要領再次強調與說明。 2.完成警報設備測試、教室書櫃懸掛物固定、疏散路線障礙清除等工作之執行與確認。 |
| 地震發生 【運用校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施發布(全國高級中等以下學校應配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體之模擬地震訊息辦理演練，若上開軟體未發布警示聲響，請學校自主啟動或依前述設施辦理演練)】 | 地震發生時首要保護自己，優先執行「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟。 | 1.師生應注意自身安全，保護頭頸部，避免掉落物砸傷。(因頭頸部最為脆弱) 2.室內：應儘量在桌下趴下，並以雙手緊握住桌腳。 圖示來源:內政部 3.室外：應保護頭頸部，避開可能的掉落物。 4.搭配班級聯防的觀念，一位老師在前引導，另一位在後清查。 5. 任課老師應提醒及要求同學避難掩護動作要確實，不可講話及驚叫。 |
| 地震稍歇 （以警示聲響或廣播方式發布） | 1.地震稍歇後，再去關閉電源並檢查逃生出口及動線。 2.成立緊急應變小組，由指揮官(校長或代理人)判斷緊急疏散方式。 3.聽從師長指示依平時規劃之路線進行避難疏散（離開場所時再予以關閉電源）。 4.抵達安全疏散地點(抵達時間得視各校地形狀況、幅員大小、疏散動線流暢度等情形調整)。 5.各班任課老師於疏散集合後5分鐘內完成人員清點及回報，並安撫學生情緒。 | 1.以防災頭套、較輕的書包等具備緩衝保護功能的物品保護頭頸部。 2.特殊需求學生應事先指定適當人員協助避難疏散；演練當時，避難引導人員請落實協助避難疏散。 3.不推、不跑、不語，在避難引導人員引導下至安全疏散地點集合。 4.以班級為單位在指定位置集合 (集合地點在空曠場所時，不需再用物品護頭)。 5.任課老師請確實清點人數，並逐級完成安全回報。 6.依學校課程排定，返回授課地點上課（待避難引導組確認教室安全無誤後，依學校課程排定，返回授課地點上課）。 |
| 備註：1.全國高級中等以下學校於9月20日（星期五）上午9時21分進行正式演練 2.如遇雨天，請攜帶雨具，進行疏散演練。 |

◎演練注意事項

- 時間：108年9月10日（二）早上8：10－8：20（升旗時間學校自行預演）

108年9月17日（二）早上8：10－8：20（升旗時間學校自行預演）

108年9月20日（五）早上9：21－（全國各學校正式演練）

- 演練前之準備：

＊熟悉緊急疏散路線

＊確認關閉電源之人員

＊每一位人員備好隨手可得的緩衝保護功能的物品（頭套、書包、頭盔）

- 緊急疏散路線：

＊幼兒園、一忠、一孝、二忠：分前、後門依序從一樓教室至操場跑道指定地點

＊三忠：分前、後門依序從中間樓梯（校長室旁）至操場跑道指定地點集合

＊四忠：分前、後門依序從左側樓梯（廚房旁）至操場跑道指定地點集合

＊五忠、六忠：分前、後門依序從右側樓梯（特教教室旁）至操場跑道指定地點

- 相關注意事項：

＊聽到強震警報，務必安靜迅速確實做到趴下、掩護、穩住的步驟（頭部盡量至於桌下）

＊警報聲響結束（地震稍歇），即可進行緊急疏散並且關閉電源，務必安靜迅速確實、不慌張、不嬉鬧、不推擠依分配之疏散路線到操場跑道，樓上的班級務必注意下樓梯的安全

＊到操場跑道集合地點時，請依序蹲下，各班班長清點人員跟學校回報

- 演練相關工作分配：

＊攝影：仁傑主任（四忠的演練及疏散、廚房樓梯）、麗芸老師（五忠的演練及疏散、特教教室）

＊拍照：玉如老師（三忠的演練及疏散、中間樓梯）、秀敏老師（幼兒園的演練及疏散）

＊指揮官：忠舉主任－演練狀況的掌控（班級回報人數）、演練狀況之講評

＊各班級導師：演練前的準備、疏散路線的指導、疏散時秩序與安全的維護

二、防震防災演練實施相關照片：

說明：

說明：

# Text boxes

指揮官

副指揮官(發言人)

搶救組

通報組

避難引導組