金門縣100年度學校衛生與健康促進地方輔導團工作計畫

一、依據：教育部99年11月29日臺體（二）字第0990204443D號函「教育部補助地方政府辦理學校健康促進實施計畫」辦理。

二、目的：

(一)成立金門縣健康促進學校輔導團，落實推動健康促進學校輔導工作。

(二)由輔導團實地到校輔導，進行學校衛生與健康促進推動之經驗分享。

三、辦理單位：

(一) 指導單位：教育部、國民健康局、國立台灣師範大學、杏陵文教基金會。

（二）主辦單位：金門縣政府。

(三) 協辦單位：金門縣各國民中小學（含幼稚園）、金門縣衛生局。

四、輔導期程：100年2月至100年11月。

五、工作內容：

(一)遴聘專家學者擔任輔導委員，成立健康促進學校輔導團(如附件一)。

(二)到校輔導前召開專家輔導委員共識會議，確立輔導內容、進行方式；期末召開輔導檢討會議，並彙整輔導記錄，發行成果專輯。

(三)到校輔導工作，了解各校推動情形，針對執行成效提供必要之協助。

(四)輔導各校將學校衛生與健康促進學校推動之各項議題融入學校之教學、課程(相關學習領域)與活動中。

(五)研討本縣各項推動議題之評量指標，建立考核機制，遴選推動績優學校接受表揚。

七、工作進度：

| 時程(年／月) | 執行內容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 100／2 | 訂定年度工作計畫 |  |
| 100／3 | 一、訂定100年度到校輔導計畫 二、召開第1次工作會報暨輔導共識會議 |  |
| 100／3 | 一、辦理推動議題前測 二、召開推動健康促進學校增能會議 |  |
| 100／4～5 | 輔導團實地到校輔導 |  |
| 100／6 | 一、辦理推動議題後測 二、依據前後測分析推動成效 |  |
| 100／7 | 一、召開第2次工作會報暨輔導檢討會議 二、遴選推動績優學校 三、各校成果分享發表會 |  |
| 100／8 | 擬訂101年度工作計畫報部核定 |  |
| 100／9 | 召開第3次工作會報 |  |
| 100／10 | 年度推動成果彙整 |  |
| 100／11 | 成果呈現(發行成果專輯) |  |

八、預期效益：

一、到校輔導了解各校推動學校衛生與健康促進之現況。

二、透過意見交流以提昇推動學校衛生與健康促進學校之成效。

三、提供到校服務及諮詢，協助解決推動過程的疑難。

四、結合中央輔導團專家學者之經驗，提供有效的策略。

五、藉由本輔導計畫之推動，適時修正本縣各項健康指標及推動重點。

九、經費：由縣政府專案補助(如附件二經費概算表)。

十、本計畫奉金門縣政府核定後實施，修正時亦同。

(附件一)

輔導團成員名單：

|  | 計畫職稱 | 姓名 | 所屬單位及職稱 | 本計畫之工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫主持人 | 李再杭 | 教育局局長 | 主持並督導學校衛生與健康促進計畫推行事宜 |
| 2 | 協同主持人 | 陳天順 | 衛生局局長 | 督導學校衛生與健康促進計畫之推行，並協助行政支援 |
| 3 | 協同主持人 | 陳金文 | 教育局主任督學 | 督導學校衛生與健康促進計畫之推行，並協助行政支援 |
| 4 | 協同主持人 | 陳世和 | 衛生局保健課課長 | 輔導學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 5 | 執行秘書 | 徐國成 | 教育局國教課課長 | 襄助召集人綜理學校衛生與健康促進計畫推行督導事宜 |
| 6 | 總幹事 | 莊佳宇 | 教育局國教課承辦人 | 策訂學校衛生與健康促進執行計畫並輔導推動實施 |
| 7 | 中央輔導委員 | 葉錦瑩 | 台北醫學大學公共衛生學系暨研究所教授 | 輔導本縣學校衛生與健康促進計畫之擬訂及推動，並提供諮詢服務。 |
| 8 | 中央輔導委員 | 劉麗梅 | 新北市立五股國中前校長 | 輔導本縣學校衛生與健康促進計畫之擬訂及推動，並提供諮詢服務。 |
| 9 | 輔導人員 | 李金贊 | 金沙國中家長會會長 | 結合家長會資源協助推動學校衛生與健康促進計畫協調及相關事宜 |
| 10 | 輔導人員 | 張金成 | 忠孝新村社區理事長 | 結合社區資源協助推動學校衛生與健康促進計畫協調及相關事宜 |
| 11 | 中央輔導委員兼推動委員 | 何莉莉 | 金沙國中校長 | 輔導各校學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 12 | 國教輔導團召集人兼推動委員 | 張秋沐 | 多年國小校長 | 輔導學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 13 | 推動委員 | 黃奕展 | 述美國小校長 | 輔導各校學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 14 | 推動委員 | 施宏遠 | 金沙國中學務主任 | 輔導各校學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 15 | 推動委員 | 何福全 | 金沙國中體衛組長 | 輔導各校學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 16 | 推動委員 | 諸葛宜憬 | 金寧中小學護理師 | 輔導各校學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 17 | 推動委員 | 陳曉菁 | 中正國小護理師 | 輔導各校學校衛生與健康促進計畫之推動，負責執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |
| 18 | 推動委員 | 盧淑芬 | 金沙國中護理師 | 協助各校學生身體健康狀況需求評估與活動及本縣校護與行政單位之聯繫 |
|  | 合計 | 18員 |  |  |

(附件二)

金門縣100年度學校衛生與健康促進地方輔導團工作計畫經費概算表

| 項 目 | 單 價 | 單位 | 數量 | 小 計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訪視費 | 1000元／次 | 次 | 24 | 24,000 | 到校輔導(25校)訪視費(2人*2小時*250元) |
| 成果發表 鐘點費 | 800元／小時 | 時 | 4 | 3,200 | 績優學校成果發表鐘點費（8校*0.5小時*800元=3,200元） |
| 審查費 | 1000元／次 | 人 | 8 | 8,000 | 審查各校推動健康促進學校成果資料評選績優學校 |
| 會議及研習資 料及資料袋費 | 100元／人 | 人 | 75 | 7,500 | 編印會議及研習資料及資料袋(3次會議*15人、1次成果發表*30人=75)含工作人員 |
| 會議及研習 文具 | 30元／人 | 人 | 75 | 2,250 | 筆記本、筆、文具紙張等 |
| 便當費 | 80元／人 | 人 | 75 | 6,000 | 會議及研習活動誤餐 |
| 茶水費 | 20元／人 | 人 | 75 | 1,500 | 會議及研習活動茶水 |
| 場地佈置費 | 1000元／場 | 場 | 4 | 4,000 | 會議及研習活動場地精神佈置 |
| 健促宣導品 | 30元／份 | 份 | 1000 | 30,000 | 到校輔導分送各校學生強化宣導用 |
| 問卷及評鑑 指標設計費 | 580元／仟字 | 仟字 | 5 | 2,900 | 設計全縣推動議題問卷及評鑑指標調查表並分析各項推動成果 |
| 編印宣導海報 | 1.5元／張 | 張 | 4000 | 6,000 | 編印A4宣導海報，並分發各校宣導（1000張*4次） |
| 編印成果報告 | 300元／本 | 本 | 50 | 15,000 | 編印輔導團成果報告專冊，並分發各校參考（含稿費、編稿及彩色印刷） |
| 雜 支 |  | 次 | 1 | 5,500 | 預算5%以內編列 |
|  |  |  |  | 115,850 |  |

總經費計新台幣壹拾壹萬伍仟捌佰伍拾元整