金門縣101學年度學校衛生與健康促進地方輔導團工作計畫

一、依據：教育部101年12月10日臺體（二）字第1010233163I號函及金門縣政府年度工作計畫辦理。

二、目的：

(一)成立金門縣健康促進學校輔導團，落實推動健康促進學校輔導工作。

(二)由輔導團實地到校輔導，檢視學校衛生與健康促進之成效並加以改進。

三、辦理單位：

(一)主辦單位：金門縣政府。

(二)策辦單位：金門縣立金沙國民中學。

(三)協辦單位：國立台灣師範大學、杏陵醫學基金會、金門縣衛生局。

四、輔導計畫期程：101學年度。

五、工作內容：

(一)遴聘專家學者擔任輔導委員，成立健康促進學校輔導團(如附件一)。

(二)到校輔導前召開專家輔導委員共識會議，確立輔導內容、進行方式；期末召開輔導檢討會議，並彙整輔導記錄，發行成果專輯。

(三)輔導委員至各校進行輔導工作，了解各校推動健康促進學校之情形，對各校執行成效做經驗分享並提供必要之協助。

(四)輔導各校將學校衛生與健康促進學校推動之各項議題融入學校之教學、課程(相關學習領域)與活動中。

(五)研討本縣各項推動議題之評量指標，建立考核機制，遴選推動績優學校接受表揚。

六、工作進度：

| 時程(年／月) | 執行內容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 101／7 | 訂定年度工作計畫報部補助經費 |  |
| 102／02-03 | 訂定101學年度到校輔導計畫 |  |
| 102／02-03 | 召開第1次工作會報 |  |
| 102／03 | 辦理共識會議暨增能研習 |  |
| 102／03-04 | 進行到校輔導工作 |  |
| 102/05 | 召開第2次工作會報 |  |
| 102／06 | 成果報告及各校成果分享 |  |
| 102／06-07 | 召開第3次工作會報暨推選績優學校 |  |
| 102／07 | 成果呈現(發行成果專輯) |  |

七、預期效益：

(一)藉由輔導了解各校推動學校衛生與健康促進之困難點與現況。

(二)意見交流以提昇推動學校衛生與健康促進學校之成效。

(三)提供到校服務、諮詢，協助解決推動過程的疑難。

(四)結合中央輔導團專家學者之經驗，提供改進策略。

八、經費：由縣政府專案補助(如附件二經費概算表)。

九、本計畫奉金門縣政府核定後實施，修正時亦同。

(附件一)

輔導團成員名單：

| 本計畫 職稱 | 所屬單位 | 職稱 | 姓名 | 工作執掌 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫主持人 | 教育局 | 局長 | 李再杭 | 主持並督導健康促進學校計畫推行事宜 |  |
| 諮詢顧問 | 國立台灣 師範大學 | 教授 | 董貞吟 | 推動健康促進學校業務輔導與諮詢服務 | 中央輔導委員 |
| 諮詢顧問 | 國立臺北護理健康大學 | 副教授 | 張孝筠 | 推動健康促進學校業務輔導與諮詢服務 | 中央輔導委員 |
| 協同主持人 | 衛生局 | 局長 | 陳天順 | 督導健康促進學校計畫之推行，並協助行政支援 |  |
| 協同主持人 | 教育局 | 主任 督學 | 陳金文 | 督導健康促進學校計畫之推行，並協助行政支援 |  |
| 推動委員 | 教育局 國教課 | 課長 | 徐國成 | 襄助召集人綜理健康促進學校計畫推行督導事宜 |  |
| 推動委員 | 教育局 國教課 | 承辦人 | 莊佳宇 | 策訂健康促進學校執行計畫並輔導推動實施 |  |
| 推動委員 | 衛生局 促健課 | 課長 | 陳世和 | 負責菸害防制議題執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |  |
| 推動委員 | 金沙國中 | 校長 | 何莉莉 | 負責國中課程融入相關事宜並提供諮詢 | 中央輔導委員 健促中心學校 |
| 推動委員 | 多年國小 | 校長 | 張秋沐 | 負責國小課程融入相關事宜並提供諮詢 | 健體領域國教輔導團 |
| 推動委員 | 述美國小 | 校長 | 黃奕展 | 負責學校衛生之推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |  |
| 推動委員 | 金沙國中 | 學務 主任 | 何福全 | 負責健康體位執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 | 健體領域國教輔導團 |
| 推動委員 | 金沙國中 | 總務 主任 | 施宏遠 | 負責校本議題執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 | 健促中心學校 |
| 推動委員 | 金沙國中 | 組長 | 李婉琪 | 負責正確用藥議題執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 | 健促中心學校 |
| 推動委員 | 金沙國中 | 護理師 | 盧淑芬 | 負責視力保健議題執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 | 健促中心學校 |
| 推動委員 | 金寧中小學 | 護理師 | 諸葛宜憬 | 負責口腔衛生、檳榔防制議題執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |  |
| 推動委員 | 金湖國中 | 護理師 | 林怡君 | 負責性教育議題執行推動與評估規劃協調相關事宜並提供諮詢 |  |
| 合計 | 17員 |  |  |  |  |

(附件二)

金門縣101學年度學校衛生與健康促進地方輔導團工作計畫經費概算表

| 項 目 | 單 價 | 單位 | 數量 | 小 計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評鑑費 | 1000元／人 | 人 | 8 | 8,000 | 評審績優學校 |
| 訪視費 | 1000元／次 | 次 | 24 | 24,000 | 到校輔導(24校)訪視費(2人*2小時*250元) |
| 諮詢費 | 1000元／次 | 次 | 10 | 10,000 | 各校考核、網路問卷建置及成果分析 |
| 印刷費 | 150元／本 | 份 | 360 | 54,000 | 編印會議及研習資料(3次工作會報及1次成果發表)、健促宣導品(含圖稿設計費)及編印輔導團成果報告專冊(含稿費、編稿及彩色印刷) |
| 膳費 | 100元／人 | 人 | 80 | 8,000 | 會議及研習活動誤餐及茶水 |
| 雜 支 |  | 次 | 1 | 6,480 | 預算6%以內編列 |
|  |  |  |  | 110,480 |  |

總經費計新台幣壹拾壹萬零肆佰捌拾元整